## Sheet1
风险事件 | 可能性 | 影响（1:10） | 曝光量 | 缓解 | 解决方案 | 触发期 | 负责人
天降大雨，无法前往教室上课 | 0.1 | 6 | 0.6 | 建立小组群聊，各成员添加好友，方便及时交流 | 在宿舍内进行项目工作。 | 全部时段 | 李国峰
小组成员上课途中摔伤，需要就医 | 0.05 | 8 | 0.4 | 早起一些，尽可能步行前往上课地点 | 及时调整组内成员工作任务，尽可能不影响项目进度 | 全部时段 | 李国峰
机房停电、停网 | 0.02 | 6 | 0.12 | 发现电路老化等问题及时反映 | 及时向老师反映，如果维修较快可以先进行小组讨论，如果需要长时间修理，则返回宿舍进行任务 | 全部时段 | 李国峰
遇到一些疑难问题 | 0.2 | 7 | 1.4 | 对不熟悉的地方提前进行一些学习，如果发现内容较多，则寻找替代方案 | 及时向老师询问，如果不能解决则寻找其他方法 | 全部时段 | 李国峰
某项任务花费时间过长 | 0.4 | 7 | 2.8 | 每天调整任务计划，尽可能不设定时间太过极限的任务 | 如果需要时间较短，则在放学前完成，如果不能，及时调整计划，或者在课后进行加班 | 全部时段 | 李国峰
代码的链接出现问题（版本不兼容等） | 0.2 | 8 | 1.6 | 项目开始前就确定使用的平台版本，各成员使用平台外的插件等及时反馈 | 在电脑上安装，docker中配备完整，尽量不修改代码部分。如果必须修改，则使用GPT，尽量少的花费时间。 | 代码完成后的链接时期 | 李国峰
团队成员的电脑故障，需要返厂修理 | 0.05 | 10 | 0.5 | 确保项目中重要的数据和文件都有备份。如果该成员的电脑上有本地数据，尽快将其备份到项目的共享存储或云存储中，确保不会因设备故障而丢失重要数据。 | 申请更换教室，在机房中进行项目工作 | 全部时段 | 李国峰
项目中使用的新技术复杂程度超过能力范围 | 0.2 | 8 | 1.6 | 尽可能选取容易学习的部分来完成工作 | 向老师求助，在网络中找到答案 | 全部时段 | 李国峰
队伍内部发生分歧 | 0.3 | 8 | 2.4 | 确保每位成员明确其在项目中的角色和责任，避免因为角色不清晰而引发的冲突和误解 | 一切以冲突问题的归属经理为准，如果实在无法实现或者无法处理，项目经理进行调节 | 全部时段 | 李国峰
因为某些原因，无法前往到一些网站下载资源 | 0.4 | 7 | 2.8 | 尽可能采用国内的平台 | 考虑建立备用的网络连接或使用VPN技术，以便团队可以访问所需的外部资源和工具。 | 全部时段 | 李国峰